Приложение 2

Муниципальный план – график (дорожная карта)

организационно – методических мероприятий по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) в дошкольных образовательных организациях города Новошахтинска

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных локальных актов по поэтапному внедрению Программы | Январь 2025 | Попова Е.В. Руководители ДОО |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Создание на официальном сайте Управления образования вкладки «Внедрение Программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей)» | Январь 2025 | Попова Е.В. |
| 2.2 | Участите в региональных научно – практических конференциях, обучающих ВКС, информационно – методических семинаров. | По плану региона | Попова Е.В. Руководители ДОО |
| 2.3 | Проведение совещания с руководителями методических объединений педагогических работников ДОО по вопросам внедрения Программы | 1 р в квартал | Попова Е.В. |
| 2.4 | Участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей | Декабрь | Руководители ДОО |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Проведение методических объединений педагогических работников ДОО по вопросам внедрения Программы | По плану работу МО | Пуководители МО |
| 3.2 | Проведение ежегодного марафона лучших практик «Семейные ценности и традиции: маршруты взаимодействия с семьей». (4 тематических дня) | апрель | Руководители ДОО |
| 3.3 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы для размещения на сайтах и в социальных сетях | Постоянно | Руководители ДОО |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации педагогических работников ДОО по вопросам просветительской деятельности родителей |  | Руководители ДОО |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Создание на официальных сайтах вкладки «Программа просветительской деятельности для родителей (законных представителей)» с подразделами «Нормативные документы», «Методические материалы», «Практика просвещения родителей» | январь 2025 | Руководители ДОО |
| 5.2 | Размещение информации о внедрении Программы в СМИ, сайтах, социальных сетях | Постоянно | Попова Е.В. Руководители ДОО |